## план 2018
План
работ ООО "Оазис" п.Винзили на 2018 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
28 | ул.60 лет Октября 11
| Осмотр подвального помещегния |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
| Замена кранов полипроп д 25 | 7шт | сантехник | выполнено
| Замена кранов полипроп д 20 | 4шт | сантехник | выполнено
| Промывка теплообменника |  | сантехник | выполнено
| Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | выполнено
| Окрашивание досок д/объявлений | 3 шт | несовершеннолетние | выполнено