## план 2019
План
работ ООО "Оазис"п.Винзили на 2019 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
1 | ул.60 лет Октября 11
| Осмотр подвального помещегния |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
| Замена кранов полипроп d 25 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов полипроп d 20 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 1 шт. | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Ремонт ограждений на крыше |  | плотник | август
| Ремонт желобов |  | плотник | май-сентябрь
| Окрашивание досок д/объявлений | 3 шт | несовершеннолетние | май-август