## план 2019
План
работ ООО "Оазис"п.Винзили на 2019 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
1 | ул.Вокзальная 70
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы,газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Замена кранов шаровых d 25 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена задвижек d 80 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов шаровых d 15 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
| Ревизия задвижек d 80 | 4шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Ремонт и окрашивание подъездных стоек козырьков | 4 шт | штукатур-маляр | июль
| Прочистка,ремонт сливов и желобов |  | плотник | август
| Окрашивание досок д/объявлений | 4 шт | несовершеннолетние | май-август