## план 2019
План
работ ООО "Оазис"п.Винзили на 2019 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
22 | ул.60лет Октября 7
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр тех. этажа |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Установка термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Установка монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 25 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Частичный ремонт эл.щитов | 4 шт | электрик | май-сентябрь
| Окрашивание досок д/объявлений | 6 шт | несовершеннолетние | май-август
| Косметический ремонт лестничных клеток 5 х этажей | 1,2,3,4,5,6 под | штукатур маляр | октябрь-декабрь