## 60 лет Октября 9
Выполненные работы за 2020 год, ООО Оазис"п.Винзили
ул.60 лет Октября 9
Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
Осмотр тех. этажа |  |  | 1 раз в месяц
Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
Замена шарового крана d 15 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 25 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена крана d 50 | 1 шт. | сантехник
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Установка термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Установка монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Частичный ремонт крыши мягкой кровли | 1,2,3,4 под | плотник | июнь-август
Ремонт мягкой кровли на входн группах | 1,2,3,4 под | плотник | июнь-август
Побелка цоколя |  | штукатур маляр | перенесено на 2021 год
Побелка бордюров |  | штукатур маляр | май
Частичный ремонт межпанельных швов |  | плотник | август
Частичный ремонт эл.щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
Очищены подъездные козырьки от снега |  |  | Акт от 17.02.2020
Уборка снега на придомовой территории |  |  | Акт от 20.03.2020
Ремонт мягкой кровли |  | 37 | Акт от 30.06.2020
Замена счетчика ХВС |  | 27 | Заявка от 23.06.2020
Утепление межпанельных швов |  | 51,55,59 | Акт от 31.07.2020
Ремонт кровли входных групп |  | 4 под | Акт от 19.08.2020
Замена стояков канализации, ХВС,ГВС |  | 45 | Заявка от 01.10.2020
Замена эл.лампочек |  | 2 под | Заявка от 05.10.2020
Осмотр электросчетчика |  | 40 | Заявка от 30.11.2020
Осмотр трубы ГВС |  | 45 | Заявка от 10.12.2020
Осмотр стояка канализации |  | 40 | Заявка от 28.12.2020
Выкос травы на придомовой территории (3 раза за сезон июн, июль, август) |  |  | 06,07,08.2020
Дератизация,дезинсекция подвального помещения по мере необходимости
Уборка снега и наледи на придомовой территории по мере выдения осадков