## 60 лет Октября 11А
Выполненные работы за 2020 год, ООО Оазис"п.Винзили
ул.60 лет Октября 11А
Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
Осмотр тех. этажа |  |  | 1 раз в месяц
Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка бойлера | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 25 | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 50 | 1шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Побелка бордюров ,деревьев |  | штукатур маляр | май
Частичный ремонт межпанельных швов |  | плотник | июнь-август
Частичный ремонт эл.щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
Ремонт мягкой кровли на входн группах | 1,2,3,4 под | плотник | июнь-август
Побелка цоколя |  | штукатур маляр | май
Косметический ремонт подъездов 2,3,4 |  | штукатур маляр | 3,4 под не выволнен
|  | Кв | Документы
Вызов электрика |  | 12 | Заявка от 24.01.2020
Очистка крыши от снега |  |  | Акт от 11.02.2020
Очищены подъездные козырьки от снега |  |  | Акт от 17.02.2020
Замена счетчика ХВС |  | 54 | Заявка от 25.02.2020
Замена стояка ХВС |  | 23 | Заявка от 16.03.2020
Устранение протечки в квартиру |  | 22 | Акт от 29.05.2020
5 эт. замена лампочки |  | 1 под | Заявка от 26.06.2020
Прочистка вентиляции |  | 65 | Заявка от 07.07.2020
Вызов электрика |  | 62 | Заявка от 20.07.2020
Утепление межпанельных швов |  | 28 | Акт от 30.07.2020
Ремонт кровли входных групп подъезда |  | 1 | Акт от 19.08.2020
Устранение причин затопления квартиры |  | 13 | Акт от 24.08.2020
Составление акта о затоплении квартиры(повторный) |  | 13 | Акт от 27.08.2020
Плесень в квартире, составление акта |  | 65 | Акт от 28.09.2020
Утепление межпанельных швов |  | 65 | Акт от 06.10.2020
Замена стояка канализации |  | 9 | Заявка от 14.10.2020
Установлена оконная рама м/д 2 и 3 эт |  | 1 под | Заявка от 19.10.2020
Осмотр счетчиков ХВС,ГВС |  | 19 | Заявка от 11.11.2020
Обследование квартиры |  | 59 | Акт от 23.11.2020
Обследование вент каналов |  | 9 | Акт от 14.12.2020
5 этаж замена лампочек |  | 1 под | Заявка от 14.12.2020
Выкос травы на придомовой территории (3 раза за сезон июн, июль, август) |  |  | 06,07,08.2020
Дератизация,дезинсекция подвального помещения по мере необходимости
Уборка снега и наледи на придомовой территории по мере выдения осадков