## план 2020 обходы
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оазис"
_________________Д.В.Шмаков
"___"_________2020 г.
План
мероприятий по подготовке жилого фонда к зимнему периоду
ООО "Оазис"п.Винзили на 2020 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
4 | ул.Вокзальная 72
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы,газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъезда |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъезда |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездного козырька |  |  | по мере необходимости
5 | ул.Вокзальная 74
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы,газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
6 | ул.Вокзальная 74А
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы,газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
7 | ул.Вокзальная 76
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы,газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
8 | ул.Вокзальная 78
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы,газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
9 | ул.Сосновая 1
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
10 | ул.Сосновая 2
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
11 | ул.Сосновая 3
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
12 | ул.Сосновая 4
| Осмотр подвального помещегния |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
13 | ул.Сосновая 5
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
14 | Сосновая 6
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
15 | ул.Сосновая 8
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездного козырька |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
16 | ул.Сосновая 9
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
17 | ул.Сосновая 10
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
18 | ул.Сосновая 12
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
19 | ул.Сосновая 13
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
20 | ул.Сосновая 15
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
21 | ул.Сосновая 16
| Осмотр подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
22 | ул.Сосновая 17
| Осмотр подвального помещегния |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
23 | ул.Сосновая 18
| Осмотр подвального помещегния |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
24 | ул.60 лет Октября 11А
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр тех. этажа |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
25 | ул.60 лет Октября 9
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр тех. этажа |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
26 | ул.60 лет Октября 4
| Осмотр подвального помещегния |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | 1 раз в месяц
27 | ул.60лет Октября 7
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр тех. этажа |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
28 | ул.60 лет Октября 11
| Осмотр подвального помещегния |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
29 | ул.60 лет Октября 16
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
30 | ул.60 лет Октября 17
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
31 | ул.Зеленая 25А
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  |  | июль
32 | ул.Северная 11 корп 1
| Осмотр тепло узла |  | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## план 2020
ул.Вокзальная 72
Замена кранов шаровых d 15 | 6шт | сантехник | май-сентябрь
Ревизия задвижек d 50 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Восстановление напольной плитки в коридорах | 1,2,3,4,5 этажи | плотник | февраль-ноябрь
Окрашивание входной подъездной двери | 1 шт. | штукатур-маляр | май
Проклеивание крыши. |  |  | август
ул.Вокзальная 74
Промывка грязевиков | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена стояков ХВС | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов шаровых d 15 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт этажных эл. щитов | 4 шт | электрик | февраль-ноябрь
Частичный ремонт (окрашивание) крылец, цоколя |  | штукатур-маляр | май
Прочистка сливов и желобов |  | плотник | август
Промывка бойлера |  | сантехник | май-август
Ремонт лавочек и урн |  | плотник | май-сентябрь
ул.Вокзальная 74А
Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка грязевиков | 2шт | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов шаровых d 15 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт ,побелка крыльца | 1 под. | штукатур-маляр | май
ул.Вокзальная 76
Ревизия задвижек d 100 | 2шт | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов шаровых d 15 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка грязевиков | 2шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Замена счетчика хвс 50 | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Прочистка,ремонт сливов и желобов |  | плотник | август
Ремонт лавочек и урн |  | плотник | май-сентябрь
ул.Вокзальная 78
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка теплообменника | 1 шт. | сантехник | май-сентябрь
Промывка фильтров системы отопления | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Монтаж водостока(удлинить)1,2 под |  | плотник | перенесено на 2021 г
ул.Сосновая 1
Ревизия задвижек d 50мм | 6шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов d 15 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт этажных эл. щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
Замазка швов в кирп кладке стены | кв 18 |  | апрель-май
ул.Сосновая 2
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Утепление стены(запенивание) | кв 4 |  | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт этажных эл. щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
ул.Сосновая 3
Ревизия задвижек d 50мм | 6шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Замена ВРУ-0.4 кв |  | электрик | май-сентябрь
Замена эл.проводки между подъездами |  | электрик | май-сентябрь
Замена этажных эл. щитов | 3 шт | электрик | май-сентябрь
ул.Сосновая 4
Прпомывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка лежаков отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов d 15 | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов d 50 | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт сливов и желобов |  | плотник | июнь-август
ул.Сосновая 5
Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт этажных эл. щитов | 1 шт | электрик | май-сентябрь
Ремонт козырька | 1,2 под | плотник | июнь-август
Частичный ремонт крыши |  | плотник | июнь-август
ул.Сосновая 8
Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт этажных эл. щитов | 1 шт | электрик | май-сентябрь
ул.Сосновая 9
Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 10
Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Частичный ремонт крыши |  | плотник | июнь-август
Замена этажных эл.щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
ул.Сосновая 12
Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Замена запорной арматуры d 50 | 1 шт. | сантехник | май-сентябрь
Ремонт козырька | 2 под. | плотник | июнь-август
Ремонт этажных эл. щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
ул.Сосновая 13
Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Замена канализац трубы d 100 | 8 метров | сантехник | май-сентябрь
Ремонт этажных эл. щитов | 1 шт | электрик | май-сентябрь
ул.Сосновая 15
Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Частичный ремонт крыши |  | плотник | июнь-август
ул.Сосновая 16
Ревизия задвижек d 50 | 8 шт. | сантехник | май-сентябрь
Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка лежаков отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Замена монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов d 15 | 15 шт | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка фильтра ГВС |  | сантехник | май-сентябрь
Прочистка,ремонт желобов и сливов. |  | плотник | август
ул.Сосновая 17
Ревизия задвижек d 50 | 4 шт. | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка фильтра ГВС |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт сливов и желобов |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 18
Ревизия задвижек d 50 | 4 шт. | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Замена счетчика хвс d 40 | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка фильтра ГВС |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт сливов и желобов |  | плотник | август
ул.60 лет Октября 11А
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка бойлера | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 25 | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 50 | 1шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Побелка бордюров ,деревьев |  | штукатур маляр | май
Частичный ремонт межпанельных швов |  | плотник | июнь-август
Частичный ремонт эл.щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
Ремонт мягкой кровли на входн группах | 1,2,3,4 под | плотник | июнь-август
Побелка цоколя |  | штукатур маляр | май
Косметический ремонт подъездов 2,3,4 |  | штукатур маляр | 3,4 под не выволнен
ул.60 лет Октября 9
Замена шарового крана d 15 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 25 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена крана d 50 | 1 шт. | сантехник
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Установка термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Установка монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Частичный ремонт крыши мягкой кровли | 1,2,3,4 под | плотник | июнь-август
Ремонт мягкой кровли на входн группах | 1,2,3,4 под | плотник | июнь-август
Побелка цоколя |  | штукатур маляр | перенесено на 2021 год
Побелка бордюров |  | штукатур маляр | май
Частичный ремонт межпанельных швов |  | плотник | август
Частичный ремонт эл.щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
ул.60лет Октября 7
Установка термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Установка монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 25 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
Частичный ремонт эл.щитов | 3 шт | электрик | май-сентябрь
Монтаж доски для объявлений | 1 под. | плотник | май-август
Косметический ремонт лестничных клеток 5 х этажей | 1,2,3,4,5,6 под | штукатур маляр | перенесено на 2021 год
ул.60 лет Октября 11
Замена кранов полипроп d 25 | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов полипроп d 20 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка фильтров | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка теплообменника | 1 шт. | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт ограждений на крыше |  | плотник | август
Ремонт желобов |  | плотник | май-сентябрь
ул.60 лет Октября 16
Установка доводчиков 1 подъезд | 6 шт | плотник | июнь
Установка дверных ручек | 6 шт | плотник | июнь
Ремонт входной двери |  | плотник | июнь
Монтаж доски для объявлений |  | плотник | июнь
Монтаж светильников | 10 шт | электрик | май-сентябрь
Ремонт сливов и желобов |  | плотник | август
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка теплообменника | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка фильтров | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.60 лет Октября 17
Ремонт сливов и желобов |  | плотник | август
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка теплообменника | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка фильтров | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Зеленая 25А
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Северная 11 корпус 1
Ремонт вентиляции |  | плотник | июнь

## сантехника 2020
4 | ул.Вокзальная 72
| Замена кранов шаровых d 15 | 6шт | сантехник | май-сентябрь
| Ревизия задвижек d 50 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
5 | ул.Вокзальная 74
| Промывка грязевиков | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена стояков ХВС | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов шаровых d 15 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера |  | сантехник | май-август
ул.Вокзальная 74А
6 | Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов шаровых d 15 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Вокзальная 76
7 | Ревизия задвижек d 100 | 2шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов шаровых d 15 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Замена счетчика хвс d 50 | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Вокзальная 78
8 | Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 1 шт. | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров системы отопления | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 1
9 | Ревизия задвижек d 50мм | 6шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов d 15 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 2
10 | Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 3
11 | Ревизия задвижек d 50мм | 6шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 4
12 | Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка лежаков отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов d 15 | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов d 50 | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 5
13 | Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 8
14 | Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 9
15 | Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 10
16 | Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 12
17 | Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Замена запорной арматуры d 50 | 1 шт. | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 13
18 | Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Замена канализац трубы d 100 | 8 метров | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 15
19 | Ревизия запорной арматуры |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 16
20 | Ревизия задвижек d 50 | 8 шт. | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка лежаков отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Замена монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов d 15 | 15 шт | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтра ГВС |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 17
21 | Ревизия задвижек d 50 | 4 шт. | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтра ГВС |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Сосновая 18
22 | Ревизия задвижек d 50 | 4 шт. | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Замена счетчика хвс d 40 | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтра ГВС |  | сантехник | май-сентябрь
ул.60 лет Октября 11А
23 | Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 25 | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 50 | 1шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.60 лет Октября 9
24 | Замена шарового крана d 15 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 25 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена крана d 50 | 1 шт. | сантехник
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Установка термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Установка монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.60лет Октября 7
26 | Установка термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Установка монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 25 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
ул.60 лет Октября 11
27 | Замена кранов полипроп d 25 | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов полипроп d 20 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 1 шт. | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.60 лет Октября 16
28 | Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.60 лет Октября 17
29 | Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
ул.Зеленая 25А
30 | Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь

## Вокзальная 70
Выполненные работы за 2020 год, ООО Оазис"п.Винзили
Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
ул.Вокзальная 70
Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
Скос травы,газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
Замена кранов шаровых d 25 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов шаровых d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
Ревизия задвижек d 80 | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт и окрашивание подъездных стоек козырьков | 4 шт | штукатур-маляр | июль
Прочистка,ремонт сливов и желобов |  | плотник | август
Ремонт лавочек и урн |  | плотник | май-сентябрь
Дата | Выполненная работа | Кв | Подтверждающие документы
очищена крыша от снега и наледи |  |  | Акт от 09.01.2020
очищена крыша от снега и наледи |  |  | Акт от 10.01.2020
уборка снега на придомовой територии |  |  | Акт от 06.02.2020
замена аварийного крана |  | 53 | Заявка от 06.02.2020
замена аварийного крана |  | 38 | Заявка от 10.02.2020
очищены балконные козырьки от снега и наледи |  |  | Акт от 17.02.2020
очищена крыша от снега и наледи |  |  | Акт от 20.02.2020
замена аварийного крана |  | 20 | Заявка от 29.04.2020
замена авыарийного крана на стояке ХВС |  | 32 | Заявка от 28.05.2020
прочистка вентиляции |  | 42 | Заявка от 17.08.2020
затопление квартиры |  | 42 | Акт от 18.08.2020
приварена стойка у козырька |  | 2 под | Заявка от 25.08.2020
замена лампочки в тамбуре |  | 1,3,4 под | Заявка от 11.09.2020
замена запирающего крана отопления |  | 64 | Заявка от 15.09.2020
замена счетчика ХВС |  | 49 | Заявка от 28.09.2020
ремонт опор подъездных козырьков |  |  | Акт от 15.10.2020
обследование квартиры |  | 28 | Акт от 27.10.2020