## 60 лет Октября 7
Выполненные работы за 2020 год, ООО Оазис"п.Винзили
ул.60лет Октября 7
Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
Осмотр тех. этажа |  |  | 1 раз в месяц
Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
Скос травы на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
Установка термометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Установка монометра | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена шарового крана d 25 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
Частичный ремонт эл.щитов | 3 шт | электрик | май-сентябрь
Монтаж доски для объявлений | 1 под. | плотник | май-август
Косметический ремонт лестничных клеток 5 х этажей | 1,2,3,4,5,6 под | штукатур маляр | перенесено на 2021 год
Замена электро лампочек |  | 5 под | Заявка от 12.02.2020
Очищены подъездные козырьки |  | 1,2,3,4,5,6 под | Акт от 17.02.2020
Прочистка вентиляции |  | 65 | Заявка от 19.03.2020
Замена электро лампочек |  | 1 под | Заявка от 24.03.2020
Замена электро лампочек |  | 3 под | Заявка от 30.06.2020
Замена электро лампочек |  | 4под | Заявка от 08.07.2020
Замена электро лампочек |  | 1 под | Заявка от 10.07.2020
Вызов сантехника |  | 50 | Заявка от 15.07.2020
Замена электро лампочек |  | 2,3,4,5,6 под | Заявка от 14.10.2020
Установлены маяки |  | 49 | Акт от 13.11.2020
Замер темпервтуры ГВС |  | 52 | Акт от 15.12.2020
Монтаж циркуляц. насоса в подвальном пом |  |  | Акт от 26.12.2020
Выкос травы на придомовой территории (3 раза за сезон июн, июль, август) |  |  | 06,07,08.2020
Дератизация,дезинсекция подвального помещения по мере необходимости
Уборка снега и наледи на придомовой территории по мере выдения осадков