## 60 лет Октября 11А
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оазис"
_________________Н.А.Ефимова
"___"_________2021 г.
План
мероприятий по подготовке жилого фонда к зимнему периоду
ООО "Оазис"п.Винзили на 2021 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
16 | ул.60 лет Октября 11А
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 25 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Побелка бордюров ,деревьев |  | штукатур маляр | май
| Частичный ремонт межпанельных швов |  | плотник | июнь-август
| Частичный ремонт эл.щитов | 2 шт | электрик | май-сентябрь
| Ремонт мягкой кровли на входн группах | 1,2,3,4 под | плотник | июнь-август
| Побелка цоколя |  | штукатур маляр | май
| Монтаж досок д/обьявений в подъездах | 4 шт | плотник | февраль
| Установка тамбурной двери 4 подъезд |  | плотник | май-сентябрь
| Косметический ремонт подъездов 3,4 |  | штукатур маляр | май
16 | ул.60 лет Октября 11А
| Обход подвального помещения | сантехник | ежедневно
| Осмотр тех. этажа |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости