## Вокзальная 74
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оазис"
_________________Н.А.Ефимова
"___"_________2021 г.
План
мероприятий по подготовке жилого фонда к зимнему периоду
ООО "Оазис"п.Винзили на 2021 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
1 | ул.Вокзальная 74
| Промывка грязевиков | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка стояков |  | сантехник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров системы отопления | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена стояков ХВС | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов шаровых d 15 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Ремонт этажных эл. щитов | 4 шт | электрик | февраль-ноябрь
| Частичный ремонт (окрашивание) крылец |  | штукатур-маляр | май
| Прочистка сливов и желобов |  | плотник | август
| Промывка бойлера |  | сантехник | май-август
| Монтаж досок д/обьявений в подъездах | 1 шт | плотник | февраль
| Ремонт цоколя и отмостки |  |  | май-сентябрь
| Ремонт лавочек и урн |  | плотник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  |  | май-сентябрь
| Обход подвального помещения | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы,газона на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости