## Сосновая 4
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оазис"
_________________Н.А.Ефимова
"___"_________2021 г.
План
мероприятий по подготовке жилого фонда к зимнему периоду
ООО "Оазис"п.Винзили на 2021 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
1 | ул.Сосновая 4
| Прпомывка теплообменника |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка лежаков отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов d 15 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтра d 50 ГВС | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Монтаж досок д/обьявений в подъездах | 3 шт | плотник | февраль
| Установка светодиодных ламп в подъездах |  | электрик | январь
| Ремонт сливов и желобов |  | плотник | июнь-август
ул.Сосновая 4
| Осмотр подвального помещегния | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  | июль