## 60 лет Октября 17
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оазис"
_________________Н.А.Ефимова
"___"_________2021 г.
План
мероприятий по подготовке жилого фонда к зимнему периоду
ООО "Оазис"п.Винзили на 2021 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
1 | ул.60 лет Октября 17
| Ремонт сливов и желобов |  | плотник | август
| Проверка манометра,термометра |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Монтаж досок д/обьявений в подъездах | 3 шт | плотник | февраль
| Монтаж тамбурной двери 1 подъезд |  | плотник | февраль
ул.60 лет Октября 17
| Обход подвального помещения | сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости

## сантехника 2021
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оазис"
_________________Н.А.Ефимова
"___"_________2021 г.
План
мероприятий по подготовке жилого фонда к зимнему периоду
ООО "Оазис"п.Винзили на 2021 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
16 | ул.60 лет Октября 11А
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 25 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  |  | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
17 | ул.60 лет Октября 9
| Замена шарового крана d 15 | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 25 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  |  | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
18 | ул.60 лет Октября 4
| Ревизия задвижки d50 | 3 шт. | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
19 | ул.60лет Октября 7
| Проверка манометра,термометра |  |  | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена шарового крана d 15 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Промывка бойлера |  | сантехник | май-сентябрь
20 | ул.60 лет Октября 11
| Замена кранов полипроп d 25 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Замена кранов полипроп d 20 | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  |  | май-сентябрь
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 1 шт. | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
21 | ул.60 лет Октября 16
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  |  | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
22 | ул.60 лет Октября 17
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка теплообменника | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка фильтров | 3 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Проверка манометра,термометра |  |  | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь

## план обходы 2021
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оазис"
_________________Н.А.Ефимова
"___"_________2021 г.
План
мероприятий по подготовке жилого фонда к зимнему периоду
ООО "Оазис"п.Винзили на 2021 год
№ п/п | Вид работ | Примечание | Сроки выполнения
16 | ул.60 лет Октября 11А
| Обход подвального помещения | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр тех. этажа |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости
17 | ул.60 лет Октября 9
| Обход подвального помещения | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр тех. этажа |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости
18 | ул.60 лет Октября 4
| Осмотр подвального помещегния | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  | 1 раз в месяц
19 | ул.60лет Октября 7
| Обход подвального помещения | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр тех. этажа |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости
20 | ул.60 лет Октября 11
| Осмотр подвального помещегния | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости
| Генеральная уборка подъездов |  | июль
21 | ул.60 лет Октября 16
| Обход подвального помещения | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости
22 | ул.60 лет Октября 17
| Обход подвального помещения | слесарь-сантехник | ежедневно
| Осмотр чердачного помещения |  | 1 раз в месяц
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь,май,сентябрь,декабрь
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъездов | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъездах | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  | по мере необходимости