## Вокзальная 72
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Оазис"
_________________Н.А.Ефимова
"___"_________2021 г.
План
мероприятий по подготовке жилого фонда к зимнему периоду
ООО "Оазис"п.Винзили на 2021 год
№ п/п | Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
1 | ул.Вокзальная 72
| Ревизия задвижек d 50 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
| Восстановление напольной плитки в коридорах | 1,2,3,4,5 этажи | плотник | февраль-ноябрь
| Окрашивание входной подъездной двери | 1 шт. | штукатур-маляр | май
| Замена смесителей на раковинах в туалетах | 1,3 эт | сантехник | январь
| Монтаж водостоков (удлинить) |  | плотник | май-сентябрь
| Монтаж досок д/обьявений в подъездах | 1 шт | плотник | февраль
ул.Вокзальная 72
| Осмотр чердачного помещения |  | 1 раз в месяц
| Осмотр подъездных электрощитовых | электрик | 1 раз в квартал
| Скос травы,газона на придомовой территории |  | 3 раза в сезон
| Уборка придомовой территории | дворник | ежедневно
| Подментание подъезда | уборщица | ежедневно
| Мытьё полов в подъезда | уборщица | 2 раза в месяц
| Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт | уборщица | 1 раз в месяц
| Мытьё окон,эл.светильников | уборщица | 2 раза в год
| Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездного козырька |  | по мере необходимости